## Portada
ALQUIL-AR
Planilla de Seguimiento del Proyecto
Duración: | 11 semanas (1 sep – 16 nov 2026)
PM / Scrum Master: | Carol Vangh
Equipo
Carol Vangh | PM
Julián Marshall | Full Stack / Controlador
Luz Cepeda | Backend
Julián Marshall | QA
Luana Sosa | Frontend
Referencia de colores (Estado)
Pendiente
En Curso
Bloqueado
Terminado

## Seguimiento Semanal
ALQUIL-AR — Seguimiento Semanal (11 semanas)
Semana | Fechas | Objetivo de la semana | Integrante | Rol | Tarea
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Armar el tablero (Trello/GitHub Projects), definir reuniones semanales, redactar backlog inicial.
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Instalar y configurar XAMPP, instalar CodeIgniter 4, crear repositorio en GitHub, definir estructura MVC.
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Luz Cepeda | Backend | Diseñar el modelo entidad-relación (usuarios, herramientas, alquileres, pagos).
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Julián Marshall | QA | Definir plan de pruebas general y criterios de aceptación para el MVP.
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Luana Sosa | Frontend | Bocetar wireframes de pantallas clave (login, catálogo, detalle, reserva, Mis Reservas).
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Revisar avance del sprint y actualizar el tablero.
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Implementar registro e inicio de sesión (controladores + rutas), hash de contraseñas con bcrypt.
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Luz Cepeda | Backend | Crear migraciones en CodeIgniter (usuarios, herramientas, alquileres, pagos) y definir modelos.
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Julián Marshall | QA | Escribir casos de prueba para registro/login (duplicado, contraseña incorrecta, campos vacíos).
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Luana Sosa | Frontend | Maquetar en HTML/CSS las pantallas de registro y login.
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Seguimiento del sprint, ajustar backlog si aparecen bloqueos.
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Controlador CRUD de herramientas (alta, edición, baja lógica) conectado al modelo.
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Luz Cepeda | Backend | Modelo y validaciones de 'Herramienta' (nombre, descripción, precio, estado, fotos).
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Julián Marshall | QA | Probar carga de fotos, validaciones de campos obligatorios y precios inválidos.
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Luana Sosa | Frontend | Pantalla de 'Publicar herramienta' y listado de herramientas propias.
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Demo de mitad de proyecto (login + publicación + búsqueda).
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Endpoint/controlador de búsqueda con filtros (tipo, precio, disponibilidad).
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Luz Cepeda | Backend | Optimizar consultas SQL para los filtros (índices si hacen falta).
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Julián Marshall | QA | Probar combinaciones de filtros y casos sin resultados.
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Luana Sosa | Frontend | Pantalla de catálogo con buscador y filtros visuales.
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Revisar riesgos técnicos de concurrencia con el equipo.
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Lógica para verificar disponibilidad de una herramienta en un rango de fecha/hora.
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | Luz Cepeda | Backend | Modelo de 'Alquiler' con fecha/hora inicio y fin, estado (confirmada/retirada/devuelta/cancelada).
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | Julián Marshall | QA | Probar solapamiento de fechas y selección de fechas pasadas.
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | Luana Sosa | Frontend | Pantalla de selección de fecha/hora en el detalle de la herramienta (calendario simple).
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Actualizar tablero y coordinar el cruce Backend/Full Stack en esta tarea crítica.
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Implementar transacciones ACID en MySQL (READ_COMMITTED) para confirmar reservas sin conflictos.
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Luz Cepeda | Backend | Implementar transacciones ACID en MySQL (READ_COMMITTED) para confirmar reservas sin conflictos.
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Julián Marshall | QA | Pruebas de concurrencia: simular dos reservas simultáneas sobre el mismo horario.
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Luana Sosa | Frontend | Pantalla de confirmación de reserva con resumen de fechas y precio estimado.
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Checkpoint de avance general del MVP (funciones 1 a 5).
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Conectar el cálculo al flujo de reserva; aplicar transiciones válidas de estado.
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | Luz Cepeda | Backend | Lógica de cálculo automático (precio por hora/día × tiempo seleccionado) en el Modelo.
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | Julián Marshall | QA | Probar cálculos con distintos rangos horarios y cambios de estado inválidos.
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | Luana Sosa | Frontend | Mostrar el precio calculado en tiempo real en la pantalla de reserva.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Revisar que el flujo completo (buscar → reservar → pagar) funcione de punta a punta.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Formulario de confirmación de pago (sin tarjeta real) y controlador que registra el pago.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Luz Cepeda | Backend | Modelo de 'Pago' (monto, método, estado, fecha) y su relación con el alquiler.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Julián Marshall | QA | Probar que el pago simulado registre el estado 'pagado' y cree la reserva.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Luana Sosa | Frontend | Pantalla de confirmación de pago y mensaje de éxito.
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Sprint review con el MVP prácticamente completo.
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Controladores para listar reservas del cliente y alquileres del retador, filtrando por usuario.
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | Luz Cepeda | Backend | Consultas optimizadas para traer historial y estado actual.
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | Julián Marshall | QA | Probar que cada usuario solo vea sus propios datos (control de acceso).
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | Luana Sosa | Frontend | Pantallas de 'Mis Reservas' (cliente) y 'Mis Alquileres' (retador).
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Actualizar documentación del proyecto con las decisiones tomadas.
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Implementar protección CSRF en todos los formularios.
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Verificar sesiones seguras (que un usuario solo acceda a sus propios recursos).
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Luz Cepeda | Backend | Revisar que las validaciones críticas estén en el Modelo, no solo en el formulario HTML.
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Luz Cepeda | Backend | Verificar sesiones seguras (que un usuario solo acceda a sus propios recursos).
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Julián Marshall | QA | Pruebas de seguridad: reservas ajenas, formularios sin token CSRF, fechas/estados inválidos.
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | Luana Sosa | Frontend | Pulido visual general (responsive, mensajes de error, estados vacíos).
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Armar documentación final (readme, manual de uso, capturas) y coordinar la presentación.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Carol Vangh | PM / Scrum Master | Ensayo de la demo/presentación final.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Corrección de bugs detectados, últimos ajustes de rendimiento.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Julián Marshall | Full Stack / Controlador | Ensayo de la demo/presentación final.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Luz Cepeda | Backend | Corrección de bugs detectados, últimos ajustes de rendimiento.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Luz Cepeda | Backend | Ensayo de la demo/presentación final.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Julián Marshall | QA | Ronda final de pruebas end-to-end sobre todos los flujos.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Julián Marshall | QA | Ensayo de la demo/presentación final.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Luana Sosa | Frontend | Revisión final de UI/UX y coherencia visual.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Luana Sosa | Frontend | Ensayo de la demo/presentación final.

## Roadmap Entregables
ALQUIL-AR — Roadmap de Entregables
Semana | Fechas | Objetivo | Entregable clave
1 | 1–7 sep | Dejar el entorno de trabajo listo y las bases del diseño definidas. | Repositorio creado, CodeIgniter corriendo en local, diagrama ER, wireframes iniciales.
2 | 8–14 sep | Tener la base de datos creada y el sistema de login funcionando por dentro. | Tablas creadas en MySQL, registro/login funcional de punta a punta.
3 | 15–21 sep | Que un rentador pueda publicar una herramienta o equipo. | Un rentador puede publicar, editar y dar de baja una herramienta.
4 | 22–28 sep | Que un cliente pueda encontrar herramientas disponibles. | Catálogo navegable con búsqueda y filtros funcionando.
5 | 29 sep–5 oct | Sentar la lógica de fechas y horarios disponibles. | El sistema muestra disponibilidad real y bloquea fechas pasadas.
6 | 6–12 oct | Evitar que dos personas reserven lo mismo al mismo tiempo. | Reservas sin conflictos, probadas bajo condiciones de concurrencia.
7 | 13–19 oct | Automatizar el cálculo del alquiler y reforzar reglas de negocio. | El precio se calcula automáticamente y los estados de reserva son consistentes.
8 | 20–26 oct | Implementar el flujo de pago simulado. | Flujo de pago simulado integrado con la reserva.
9 | 27 oct–2 nov | Dar visibilidad del historial a clientes y retadores. | MVP funcionalmente completo (las 7 funciones imprescindibles).
10 | 3–9 nov | Reforzar la seguridad básica antes del cierre. | MVP con validaciones de seguridad básicas verificadas.
11 | 10–16 nov | Cerrar el proyecto y preparar la entrega/presentación. | Proyecto Alquil-Ar (MVP) terminado, documentado y listo para presentar.

## Riesgos y Mejoras
ALQUIL-AR — Riesgos y Puntos a Reforzar
Riesgo / Punto a reforzar | Por qué importa | Acción propuesta | Semana sugerida | Estado
Testing manual, sin automatización | Julián define casos de prueba, pero no hay mención de un framework de testing automatizado (ej. PHPUnit). | Evaluar si la cátedra exige testing automatizado; si es así, incorporar PHPUnit para los flujos críticos (login, reservas, pagos). | Desde semana 2 | Pendiente
No hay retrospectiva de sprint | El plan tiene reunión de coordinación y demo, pero no un espacio para reflexionar qué mejorar en el proceso del equipo (práctica típica de Scrum). | Agregar 10-15 min de retrospectiva al final de cada demo semanal: qué funcionó, qué no, qué se ajusta para la próxima semana. | Semana 2 en adelante | Pendiente
Seguridad concentrada casi al final (recién semana 10) | CSRF y control de acceso quedan para el cierre del proyecto; si algo falla ahí, hay poco margen para corregir. | Aplicar validaciones básicas de seguridad (sesiones, control de acceso por usuario) desde que se crean login y reservas, no solo al final. | Todas las semanas | Pendiente
No hay despliegue (deploy) a un servidor | Todo el desarrollo es en local (XAMPP); si la cátedra pide ver el proyecto accesible online, falta ese paso. | Definir con anticipación un hosting simple (ej. hosting gratuito, InfinityFree o servidor de la facultad) y probar el deploy antes de semana 11. | Semana 9-10 | Pendiente
Falta de política de control de versiones | Se crea el repo en semana 1, pero no hay reglas claras de ramas (branches) ni de mensajes de commit. | Definir una convención simple: rama main + ramas por feature, commits descriptivos. Documentarlo en el README. | Semana 1 | Pendiente
Sin semana de margen (buffer) para atrasos | Las 11 semanas están 100% ocupadas; cualquier atraso empuja directamente al cierre del proyecto. | Reservar explícitamente parte de la semana 10 como colchón, priorizando funciones imprescindibles sobre pulido visual. | Semana 10 | Pendiente